{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["全年事故汇总表","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"全年事故汇总表","index":0,"n_rows":70,"n_cols":11,"rows_kept":70,"merged":[[0,0,0,10],[70,0,70,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2008年1月份以来深圳市建筑施工生产安全事故一览表\n制表时间：4月5日\n"]
["序列","发生     时间"," 工 程 名 称","施 工 单 位","监 理 单 位","监督\n单位"," 项目 经理","事故类别","事故部位","死亡人数","                 事 故 简 要 情 况"]
[1,"2008-01-23","深圳:新基德工业厂区1.2号厂房、食堂（顶层为零配件库房）","广西建工集团第一建筑工程有限责任公司","深圳大学建设监理研究所","龙岗区安监站","李立强","高处坠落","井字架与龙门架","1人","2008年1月23日上午9：00左右，新基德工业厂区1.2号厂房、食堂（顶层为零配件库房）工程发生一起一人死亡的高坠事故，施工单位广西建工集团第一建筑工程有限责任公司工人施申旺在进行拆除井架作业时，从五层位置坠落到地面，经抢救无效死亡，目前事故原因正在调查中。"]
[2,"2008-03-19","深圳：腾讯大厦主体结构施工","中国建筑第二工程局","深圳京圳建设监理公司","深圳市安监站","夏宏智","车辆伤害","洞口与临边","1人","2008年3月19日早上 6点30分左右，工人辜云擅自开着机动翻斗车下地下室，当开到下地下室通道一半多时，失控冲破通道左侧护栏，跌落至近两米高的地下室楼层板上。经120抢救，该工人因伤势过重抢救无效死亡。"]
[3,"2008-03-23","深圳：中海大山地北区A、C区主包工程","中冶实久建设有限公司","深圳中海工程顾问有限公司","深圳市安监站","康建","坍塌","临时设施","2人","中冶实久承建的中海大山地北区A区施工红线范围外的生活区临建设施于2008年2月28日投入使用，其中排污管道于2月23日铺设完毕。2008年3月22日生活区污水管道堵塞，无法正常使用，3月23日下午安排人员抢修，在抢修过程中，有一名施工人员在沟底作业，为了安全起见，另有一名安全协理员下沟进行检查，土方突然发生坍塌，造成两位人员被埋导致死亡。"]
[4,"2008-03-24","深圳：数码港大厦","深圳市建筑工程股份有限公司","深圳市建筑工程股份有限公司","深圳市安监站","利开源","起重伤害","基坑","1人","2008年3月24日上午10：30左右，工地2#塔吊吊装一捆钢丝绳时，该捆钢丝绳从8米高掉落，砸到在C、D栋交接处地面作业的杂工刘风华(58岁)，经送医院抢救无效死亡。"]
[5,"2008-03-30","深圳：水岸新都四、五期32～35号楼、40～42号楼及地下室工程","深圳泛华工程集团有限公司","深圳中海工程顾问有限公司","龙岗区安监站","姚小卫","起重伤害","塔吊","1人","2008年3月30日上午8：40左右，水岸新都四、五期32～35号楼、40～42号楼及地下室工程发生一起一人死亡的事故，施工单位塔吊司机张树功在吊运钢管过程中，塔吊突然倾覆倒塌，张树功在驾驶室被挤压死亡，初步分析直接原因为41号楼4＃塔吊由于底架4个法兰盘中的3个焊缝失效，致使塔吊倾覆。目前事故正在调查中。"]
[6,"2008-04-01","深圳：深圳市轨道交通二期3号线3106标","深圳市鹏城建筑集团有限公司","邯郸中煤监理","深圳市安监站","辛业洪","坍塌","模板","3人","2008年4月1日下午15时15分左右，深圳市轨道交通二期3号线3106标荷坳一体育新城区间施工现场19#墩柱浇注混凝土时，由于浇注速度过快，造成钢模涨裂，混凝土涌出，致使脚手架及柱钢模板失稳倒塌。造成3人死亡，2人受伤（已急送医院治疗）。事故原因正在调查之中。"]
[7,"2008-04-02","深圳：愉盛工业厂区厂房A2","黑龙江省第一建筑工程公司","广东奥科工程监理有限公司","宝安区安监站","肖银水","物体打击","其他","1人","4月2日上午9:30分左右，愉盛工业厂区厂房A2工程在进行3楼楼面细石混凝土垫层浇筑时，工人田茂全在搬移混凝土泵管时，不慎滑倒，被翻倒的混凝土泵管砸中头部，当场死亡。"]
[8,"2008-04-04","深圳:东部华侨城茶溪谷景区","二十三冶集团第二工程有限公司深圳分公司","无","盐田区安监站",null,"坍塌"," 其他","2人","4月4日上午9月50日分左右，深圳东部华侨城茶溪谷景区已投入使用的一号停车场内发生管沟坍塌事故，坍塌长度约7米，土方量约10方，造成在沟底作业的两名普工被埋。"]
[9]
[10]
[12]
[13]
[14]
[15]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}