{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["建筑施工重大危险源排查情况一览表"]
["序号","项目名称","施工单位","监理单位","安监单位","主要存在问题","处理情况"]
[1,"海湾新区一期工程","汕头市建筑工程总公司","汕头市城市建设监理公司","市站","施工升降机防坠器超过标定期限，缺少1个电机，部分对重被拆除，3台超期使用。总包单位无与安装单位签订安装（拆卸）合同及安全协议书，安装单位无在汕备案。起重设备无办理安装告知和使用登记，安装方案无应急预案，无拆卸方案。","施工升降机暂停使用"]
[2,"合群雅园","汕头市建安（集团）公司","广东建设工程监理公司","市站","塔吊力矩限制器失灵，起吊钢丝绳断丝严重，附墙件固定钢板受损，一标准节补焊。施工升降机开口销用铁丝代替，防坠器超过标定期限。塔吊总包单位无与安装单位签订安装（拆卸）合同及安全协议书，安装单位资质非建设部门核发，施工升降机安装单位无在汕备案。","塔吊暂停使用"]
[3,"万泰春天西区","汕头市达濠市政建设有限公司","汕头市联发工程建设监理有限公司","市站","塔吊钢丝绳锈蚀严重。开口销用铁丝和电焊条代替。施工升降机附墙架接头焊接质量差。塔吊安装单位资质非建设部门核发。施工升降机安装单位无在汕备案，总包单位无与安装单位签订安全协议书。","限期整改"]
[4,"升杰公寓","市河浦建筑总公司","广东华迪工程建设监理有限公司","市站","塔吊附墙件螺杆长度不足，设置不符合要求，开口销用铁丝代替。塔吊安装单位资质非建设部门核发。塔吊司机证件过期，无附着方案。转料平台设置不符合安全要求，方案无经过专家论证。","塔吊和转料平台暂停使用"]
[5,"汕大一附医院第三期工程","广东省第二建筑工程公司","汕头市城市建设监理公司","市站","塔吊开口销用铁丝代替，部分无打开。施工升降机附墙件穿墙螺杆固定螺母只有1个。起重设备无办理使用登记，总包单位无与安装单位签订安装（拆卸）合同及安全协议书，安装单位资质非建设部门核发。","塔吊、施工升降机暂停使用"]
[6,"新星家园","广东省第二建筑工程公司","深圳合创建设工程项目顾问有限公司 ","市站","施工升降机超期使用，机况较差，防坠器无铭牌，电缆线无套圈。无断绳限位，钢丝绳生锈严重。安装单位资质非建设部门核发，无拆卸方案，无办理使用登记。","施工升降机暂停使用"]
[7,"星光华庭","汕头市达濠建筑总公司","建生工程建设监理公司","濠江站","塔吊附着装置非原厂制造，开口销用钢筋代替。施工升降机防坠器标定期限超期，附墙螺杆固定螺母只有1个。总包单位无与安装单位签订安装（拆卸）合同及安全协议书，安装单位资质非建设部门核发，无办理安装告知手续。塔吊无无附着方案，转料平台方案无经过专家论证。施工升降机无拆卸方案。","3台塔吊及转料平台、6台施工升降机暂停使用"]
[8,"锦逸荣庭","汕头市顺达建筑有限公司","汕头市经济特区建设监理公司","金平站","1台塔吊回转盘生锈，无小车行程限位，无回转零位电位保护。塔吊之间上下错开高度不足5米。2台施工升降机超期使用，其中1台防坠器标定超期，部分电梯机况较差，钢丝绳接头错误。2台塔吊的安装单位无安全生产许可证和建设部门核发的资质证书，另1台塔吊的安装单位安全生产许可证过期，且无在汕备案。1台施工升降机安装单位无在汕备案，另1家安装单位无建设部门核发的资质证书。起重设备安装方案无由企业技术负责人审批，无附着和基础设置方案，无安装、拆卸应急预案，无多台塔吊的防碰撞措施，塔吊顶升加节后无验收。","1台塔吊、2台施工升降机暂停使用"]
[9,"天华美地商住楼","汕头经济特区对外建设有限公司）","建生工程建设监理公司","金平站","塔吊操作台操作杆无套胶管，开口销无开口，插入销只插入一半。安装塔吊无办理告知手续。塔吊安装单位无在汕备案，无与总包单位签订合同及安全协议书。塔吊无附着设置及拆卸方案，无多台塔吊防碰撞措施。施工升降机安装单位无在汕备案，安全生产许可证及司机证件过期，无拆卸方案，安装交底代签名。","限期整改"]
[10,"浮东村改造项目一期之五7－12幢","汕头市南华建筑有限公司","建生工程建设监理公司","金平站","塔吊附墙件开口销用焊条代替，螺杆长度不足，固定螺母只有1个，无小车限位，钢丝绳绳卡反向，转料平台无方案。施工升降机基础设置在地下室顶板上无专项方案。塔吊安装单位无安全生产许可证和建设部门核发的资质证书，无基础、附着设置和拆卸方案，无应急预案。","限期整改"]
[11,"浮东村改造项目一期之五1－6幢","广东金恒丰建设有限公司","建生工程建设监理公司","金平站","塔吊大臂斜撑杆大部分补焊，局部1条斜撑杆欠缺，第二段变形严重。电路乱，操作台无电器零位保护，无小车行程限位，出厂日期不清。塔吊安装单位无建设部门核发的资质证书，方案无公司技术负责人审批，无附着设置和拆卸方案，加节顶升无验收。","塔吊暂停使用"]
[12,"星湖丽景","汕头市达诚建筑有限公司","广东建设工程监理公司","龙湖站","塔吊铭牌缺失，出厂年限不明确。吊臂上弦杆的固定螺杆无加开口销，小车无行程限位，操作盘的电动零位保护无设置。","塔吊暂停使用"]
[13,"金叶岛第九区1.3.5.7幢联排住宅楼","汕头市龙鐽建设有限公司","深圳华展建设监理有限公司","龙湖站","井字架无吊篮安全门、楼层安全门无联动装置。","限期整改"]
[14,"华钜科技有限公司厂房A、B","汕头市龙鐽建设有限公司","汕头市澄海工程建设监理有限公司","龙湖站","基坑变形监测记录不实。"]
[15,"御景花园","汕头市澄海建筑总公司","汕头市澄海工程建设监理有限公司","澄海站","塔吊4个开口销无开口，没有小车行程限位，钢丝绳绳卡方向错误，基础预埋螺栓垫片过多造成螺母固定未全到位，只有1个固定螺母，开口销孔与销不匹配。无办理初次登记、安装告知和使用登记。方案无总包单位审批，无应急预案。安装单位不是法人单位，无在汕备案，无签订安装合同及安全协议书，无进行安装技术交底，安装后无验收，无对防碰撞措施进行技术交底。","2台塔吊暂停使用"]
[16,"宜嘉名都住宅小区","澄海区埔美建筑有限公司","汕头市澄海工程建设监理有限公司","澄海站","塔吊2号机附墙危险性较大，开口销有的无法装到位，有的穿钢筋和穿铁丝，提升钢丝绳断股，绳卡方向错误，套架欠1个导轮。3号机大臂下弦销有8个穿不进，钢丝绳绳卡少1个，方向错误，无小车行程限位。大臂拉杆3个销非原厂产品，标准节与下支座无双螺母。安装单位无在汕备案。方案中塔吊生产厂家及型号错误，无拆卸方案，无应急预案。顶升加节无验收。","2号、3号塔吊暂停使用"]
[17,"澄海人民医院住院大楼改扩建工程","澄海区埔美建筑有限公司）","汕头市澄海工程建设监理有限公司","澄海站","塔吊附墙架无用双螺母。安装单位无在汕备案，顶升加节无验收，无安装应急预案，无拆卸方案。"]
[18,"澄海汇景花园三期工程","汕头市南华建筑有限公司","汕头市城市建设监理公司","澄海站","塔吊开口销很多没穿到位，钢丝绳加大而滑轮没加大易造成磨损，爬升外套架单螺母，螺栓级别不足，附墙开口销用钢筋，附墙架拉杆的销太短无法安装开口销，小车行程限位及急停按钮不起作用，转料平台无剪刀撑。1台塔吊超期使用。施工升降机自由高度超过较多，附墙架设置不水平。安装单位无建设部门核发的资质且非法人单位，无签订安装合同及安全协议书，。","3台塔吊暂停使用"]
[19,"岭南花园","岭亭建筑工程公司","汕头市澄海工程建设监理有限公司","澄海站","塔吊附墙件不是原厂产品，安装超过自由高度。安装单位无安全生产许可证，无建设部门核发的资质，无与总包单位签订合同及安全协议书。无装拆应急预案和附着方案。","塔吊暂停使用"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}